## 系统功能划分2.0
管线系统0.1版本功能分解表
功能模块 | 子模块 | 功能名称 | 完成版本 | 当前状态 | 负责人
数据管理 | 系统管理模块 | 用户登录 | 0.2 | 下一个版本
|  | 个人信息修改 | 0.2 | 下一个版本
|  | 用户管理 | 0.2 | 下一个版本
|  | 用户权限管理 | 0.2 | 下一个版本
|  | 部门管理 | 0.2 | 下一个版本
|  | 功能菜单管理 | 2.1 | 下一个版本
| 文件模块 | 打开工作空间 | 0.1 | 完成
|  | 保存工作空间 | 0.1 | 完成
|  | 另存工作空间 | 0.1 | 完成
|  | 退出工作空间 | 0.1 | 完成
|  | 关闭 | 0.1 | 完成
显示 | 三维视图操作 | 放大 | 0.1 | 完成
|  | 缩小 | 0.1 | 完成
|  | 全图 | 0.1 | 完成
|  | 漫游 | 0.1 | 完成
|  | 点选择 | 0.1 | 完成
|  | 圆形选择（多边形选择） | 0.1 | 完成
|  | 矩形选择 | 0.1 | 完成
|  | 图层管理 | 0.1 | 完成
|  | 三维鹰眼 | 0.2 | 下一个版本
| 三维浏览 | 地上地下浏览 | 0.1 | 完成
|  | 双屏对比浏览 | 0.1 | 完成
|  | 用户书签兴趣点查看 | 0.2 | 下一个版本
|  | 用户自定义线路 | 0.2 | 下一个版本
| 三维管线标注 | 扯旗标注 | 0.2 | 下一个版本
|  | 管径标注 | 0.2 | 下一个版本
|  | 埋深标注 | 0.2 | 下一个版本
|  | 距离标注 | 0.2 | 下一个版本
|  | 流向标注 | 0.2 | 下一个版本
|  | 坐标标注 | 0.2 | 下一个版本
|  | 属性标注 | 0.2 | 下一个版本
查询统计 | 信息查询 | 属性查询 | 0.1 | 完成
|  | 空间查询（点、圆、矩） | 0.1 | 完成
|  | 权属查询 | 0.1 | 完成
|  | 缓冲查询 | 0.1 | 完成
| 快速查询 | 道路查询 | 0.1 | 待完成
|  | 单位查询 | 0.1 | 完成
|  | 测区查询 | 0.1 | 完成
|  | 管径查询 | 0.1 | 完成
|  | 材质查询 | 0.1 | 完成
|  | 附属物查询 | 0.1 | 完成
| 三维管线统计 | 管线长度统计 | 0.1 | 待完成
|  | 按管线口径统计 | 0.1 | 待完成
|  | 按管线材质统计 | 0.1 | 待完成
|  | 按管线铺设日期统计 | 0.2 | 下一个版本
|  | 按所属单位统计 | 0.1 | 待完成
|  | 区域统计 | 0.2 | 下一个版本
空间分析 | 净距分析 | 覆土深度分析 | 0.2 | 下一个版本
|  | 垂直净距分析 | 0.1 | 待完成
|  | 水平净距分析 | 0.1 | 待完成
| 三维空间量算 | 距离量算（水平） | 0.1 | 完成
|  | 深度量算（垂直） | 0.1 | 完成
|  | 面积量算 | 0.1 | 完成
|  | 体积量算 | 0.1 | 完成
| 断面分析 | 横断面分析 | 0.1 | 待完成
|  | 纵断面分析 | 0.1 | 待完成
| 事故处理 | 事故分析（路径查询） | 0.2 | 下一个版本
|  | 爆管分析 | 0.1 | 完成
|  | 影响区域分析 | 0.2 | 下一个版本
|  | 开关阀门分析 | 0.1 | 完成
| 管网分析 | 邻近分析 | 0.2 | 下一个版本
|  | 选址 | 0.2 | 下一个版本
|  | 连通分析 | 0.1 | 待完成
|  | 流向分析 | 0.1 | 完成
|  | 最短路径分析 | 0.1 | 待完成
|  | 缓冲分析 | 0.1 | 完成
| 工具 | 碰撞分析 | 0.2 | 下一个版本
|  | 开挖分析 | 0.1 | 完成
|  | 道路扩建分析 | 0.2 | 下一个版本
|  | 范围拆迁分析（缓冲区） | 0.2 | 下一个版本
其他 | 场景模型创建 | 地形开挖 | 0.2 | 下一个版本
|  | 隧道创建 | 0.2 | 下一个版本
|  | 模型加载 | 0.1 | 完成
| 管网布置 | 管道布置 | 0.2 | 下一个版本
|  | 阀门布置 | 0.2 | 下一个版本
|  | 连接件布置 | 0.2 | 下一个版本
| 专题图 | 分类专题图 | 0.2 | 下一个版本
|  | 分区专题图 | 0.2 | 下一个版本
|  | 设施专题图 | 0.2 | 下一个版本
| 数据库管理 | 数据另存 | 0.2 | 下一个版本
|  | 数据更新 | 0.2 | 下一个版本
|  | 数据审核与入库 | 0.2 | 下一个版本
| 对外服务模块 | 专题图生成 | 0.2 | 下一个版本
|  | 地图输出 | 0.2 | 下一个版本
|  | 打印输出 | 0.2 | 下一个版本
编辑 | 二维管网录入 | 添加管点 | 0.1 | 完成
|  | 线上加点 | 0.1 | 待完成 | 待定
|  | 连接管点 | 0.1 | 待完成 | 待定
|  | 移动设备 | 0.1 | 待完成 | 待定
|  | 删除设备 | 0.1 | 完成
|  | 合并设备 | 0.2 | 下一个版本
|  | 旋转设备 | 0.2 | 下一个版本
|  | 节点平差 | 0.2 | 下一个版本
|  | 添加控制点 | 0.2 | 下一个版本
|  | 删除控制点 | 0.2 | 下一个版本
|  | 延长端点至管线 | 0.2 | 下一个版本
|  | 合并管点至管线 | 0.2 | 下一个版本
|  | 管点打断管线 | 0.2 | 下一个版本
|  | 改变管点类型 | 0.2 | 下一个版本
|  | 撤销 | 0.2 | 下一个版本
|  | 重做 | 0.2 | 下一个版本
| 三维地图编辑模块 | 管点图形编辑 | 0.2 | 下一个版本
|  | 管线图形编辑 | 0.2 | 下一个版本
|  | 撤销 | 0.2 | 下一个版本
|  | 重做 | 0.2 | 下一个版本